## Hoja1
ACTUACIONES MUNICIPALES 2015
ACTUACIÓN MUNICIPAL | DIRECCION FACULTATIVA | HONORARIOS |  |  | ESTUDIOS GEOTECNICOS | APROBACION PROYECTO | PRESUPUESTO PROYECTO | PROC. ADJUDICACION | ACTA REPLANTEO | PLAZO EJECUCIÓN SEGÚN PROYECTO | FECHA FIN OBRA | EMPRESA ADJUDICATARIA | PRESUPUESTO ADJUD. (iva incl)
|  | REDACCION | DIRECCION | COORDINACION SEG. SALUD
ASFALTADO 9ª FASE | LABAMA INGENIERÍA, S.A. | 5142.5 | 3206.5 | 786.5 |  | 2015-01-21 | 188092.7 | Proc. Abierto | 2015-04-27 | 1 MES | 2015-06-12 | ASFALTOS VICALVARO, S.L. | 113044.92
ENCUENTRO ENTRE CALLE MAGDALENA MEJÍAS Y CALLE MANUEL PARDO | URBINGES AMBIENTAL, S.L. | [5 empty] | 6394.1119 | Contrato menor |  |  |  | URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A. | 6394.1119
ACONDICIONAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA C/ JAVIER GARCÍA DE LEANIZ | BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L | [5 empty] | 26440.75 |  |  |  |  | GYOCIVIL, S.A. | 26440.75
REPARACIÓN PUNTUAL DE CALZADAS EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO | LABAMA INGENIERÍA, S.A. | 1548.8 | 968 | 242 |  |  | 26241.91 |  |  |  |  | ASFALTOS VICALVARO, S.L. | 24929.81
ACONDICIONAMIENTO CALLE JESUSA LARA Y SU ENTORNO | BAT SPAIN ARQUITECTURA S.L. | 5949.99 | 2549.2 |  |  | 2014-11-07 | 91499.99 | Proced. Negociado | 2015-01-12 | 2 MESES | 2015-04-14 | GYOCIVIL, S.A. | 61877.3914
ADECUACION DE ACERAS C/ FRANCISCO SILIA Y C/ ANGEL ALBERQUILLA | URBINGES AMBIENTAL, S.L. | 6159.99 | 2640 |  |  | 2014-12-05 | 100650 | Proc. Negociado | 2015-02-11 | 2 MESES | 2015-04-11 | ASFALTOS VICALVARO, S.L. | 89540
REFORMA INTEGRAL DE VESTUARIOS, ASEOS COMUNES Y SAUNA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | Dª ESTHER ORTEGA JARAMILLO | 5566 | 2298.8 | 882.3 |  | 2015-05-06 | 152353.51 | Proc. Negociado | 2015-07-13 | 2 MESES |  | TECYRSA, S.A. | 120267.85
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA AVDA. DE LA DEHESA Y SU ENTORNO | D. MARCOS MONTES GARCÍA | 11900 | 5100 |  |  | 2014-12-30 | 151239.67 | Proc. Negociado | 2015-07-02 | 2 MESES |  | INESCO, S.A. | 136243.5
PROYECTO EJECUCION PARQUE POLONIA | PICADO DE BLAS ARQUITECTOS, SL |  | 4821.85 |  |  | 2015-08-18 | 164968.23 | NEGOC. | 2015-10-19 | 3 MESES | 2015-12-29 | INESCO, S.A | 130885.7968
ACONDICIONAMIENTO PISTAS DEPORTIVAS COLEGIO PÚBLICO LOS ANGELES | D. IGNACIO RODRIGUEZ URGEL | 5324 |  |  |  | 2015-09-15 | 60490.31 | MENOR |  | 1 MES | 2015-09-29 | INESCO, S.A | 58953.86
PISTAS DEPORTIVAS URBANAS EN PARQUE SAN ROQUE | EMURBAN DESARROLLOS URBANOS, SL | 5082 |  |  |  | 2015-08-18 | 86483.18 | NEGOC. | 2015-11-09 | 1 MES | 2015-12-29 | TALLERES PALAU TORDERA, SA | 77834.1
PISTAS DEPORTIVAS URBANAS EN PARQUE AHS - C/ PRADO DE LA MÁRGARA | EMURBAN DESARROLLOS URBANOS, SL | 5082 |  |  |  | 2015-08-18 | 60752.64 | NEGOC. | 2015-11-09 | 1 MES | 2015-12-29 | TALLERES PALAU TORDERA, SA | 54677.37
ADECUACION ACERAS C/ ANGEL ALBERQUILLA, C/ FCO SICILIA Y C/ LAS ERAS | URBINGES AMBIENTAL, S.L | 9170.38 |  |  |  | 2015-08-18 | 103933.01 | NEGOC. | 2015-10-30 | 2 MESES | 2015-12-29 | PACSA, SERVICOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, | 88747.45
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES Y CONDUCCION SANEAMIENTO C/ CIEZA | D. FERNANDO VELILLA FERNANDEZ | 4325.73 |  |  |  | 2015-11-06 | 47876.38 | MENOR |  |  |  | PACSA, SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, | 38449.52
ADECUACIÓN DEL ENTORNO DE LAS PISTAS DE RECREO DEL PARQUE PRADOGRANDE | Dª Mª JESUS LOSCOS FDEZ Y D. JUAN JOSÉ LOSCOS | 5889.02 |  |  |  | 2015-10-27 | 59999.99 | MENOR | 2015-11-20 | UN MES | 2015-12-29 | PACSA, SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, | 45498
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CALLE LOS ANGELES Y FLOR DE LIS | GEA 21, S.L | 8358.08 |  |  |  | 2015-10-01 | 87807.33 | NEGOC. | 2015-11-24 | 2 MESES | 2015-12-29 | GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A. | 65694.15
PLAN ACTUACIONES EN LOS TERRENOS FORESTALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES | AGRESTA, S. COOP | 5445