## Hoja1
/
ACTUACIONES MUNICIPALES 2016
ACTUACIÓN MUNICIPAL | DIRECCION FACULTATIVA | HONORARIOS |  |  | ESTUDIOS GEOTECNICOS | APROBACION PROYECTO | PRESUPUESTO PROYECTO | PROC. ADJUDICACION | ACTA REPLANTEO | PLAZO EJECUCIÓN SEGÚN PROYECTO | FECHA FIN OBRA | EMPRESA ADJUDICATARIA | PRESUPUESTO ADJUD. (iva incl)
|  | REDACCION | DIRECCION | COORDINACION SEG. SALUD
REMODELACIÓN DEL EJE FORMADO POR LA C/ MAR ROJO Y EL TRAMO DE LA C/ JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO, ENTRE LA C/ JUAN VAN HALEN Y AVDA. DE LA DEHESA | GEA 21, S.L. | 10418.1 |  |  |  | 2016-02-23 | 190588.35 | ABIERTO | 2016-07-11 | 2 MESES | 2016-09-11 | INESCO, S.A. | 120718.66
REORDENACION DEL TRÁFICO EN LA GLORIETA DE ACCESO AL PUENTE OUTARELO | INGEMED, SLP |  |  |  |  | 2016-01-19 | 158072.49
ADECUACIÓN DE ACERAS EN C/ NUEVA | BAT SPAIN, S.L. | 11349.8 |  |  |  | 2016-02-23 | 222298.41 | ABIERTO | 2016-06-30 | 3 MESES | 2016-09-30 | INESCO, S.A. | 139914.61
REFUERZO DE FIRME DE CALZADA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO | INGEMED, SLP | 8470 |  |  |  | 2016-01-26 | 154849.08 | ABIERTO | 2016-05-30 | 3 MESES | 2016-08-30 | ASFALTOS AUGUSTA, S.L. | 71753
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES | ATON ENERGY SOLUTIONS Y COTA CERO, SLP |  | 10687.89 |  |  | 2016-04-28 | 311985.61 | ABIERTO | 2016-09-15 |  | 2016-12-30 | BIOGESMA INNOVA, S.L. | 149784.2907
PROYECTO MEJORA PEATONAL AVDA COMUNIDAD DE MADRID ENTRE AVDA TORRELODONES HASTA PASEO PASCUAL SAORIN | BAT SPAIN ARQUITECTURA, S.L. | 12705 |  |  |  | 2016-04-28 | 156403.49 | ABIERTO | 2016-10-07 | 3 MESES |  | JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A. | 96764.43
PROYECTO URBANIZACION C/ TRINI MUÑOZ | D. RAÚL FERNÁNDEZ BARROSO, D. DANIEL FERNÁNDEZ PRADA Y D. JUAN GROS IGLESIAS | 4719 | 2843 |  |  | 2016-05-04 | 79184.74 |  | 2016-12-19 | 3 MESES |  | JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A. | 52952.36
REORDENACIÓN DEL PARQUE SITUADO EN LA C/ NUEVA ESQUINA C/ HIGUERA | D. DAVID BENITO MARTIN, D. DAVID DELGADO BAUDET, D. RAÚL CEBRIÁN AROCA Y D. CARLOS MARTÍN CALDERON | 11446.6 |  |  |  | 2016-03-22 | 123831.4 |  | 21-ju-16 | 2 MESES | 2016-09-21 | PROVIRE, S.L. | 83163.2
REMODELACIÓN DEL PAQUE JH | KM0 ARQUITECTOS | 8470 | 8566.8 |  |  | 2016-06-07 | 309859.5 | ABIERTO | 2016-10-03 | 4 MESES |  | GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, GYOCIVIL, S.A. | 271216.39
REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA DEL POLIDEPORTIVO DE TORRELODONES | EXELERIA | 21538 | 14641 |  |  | 2016-07-21 | 384537.77 | ABIERTO | 2016-10-20 | 3 MESES |  | ESSE SERVICIOS Y AVANZADOS DE ENERGÍA, S.L. | 314479
PROYECTO DE URBANIZACION PARA LA REMODELACION DE LA C/ AGAPITO MARTINEZ | Dª Elisa Cantó Nogués y D. Miguel Gutiérrez del Arroyo González | 21659 |  |  |  | 2016-05-24 | 598516.09
ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DEL ARCA | D. IGNACIO RODRÍGUEZ URGEL | 11033.39 |  |  |  | 2016-05-31 | 97171.9177 |  | 2016-08-03 | 3 MESES | 2016-11-03 | INESCO, S.A. | 79175.89
REFORMA SALA VERDE EN CEIPSO EL ENCINAR | PICADO DE BLAS | 9250.45 |  |  |  | 2016-06-01 | 99998.7439 |  | 2016-07-11 | 2 MESES | 2016-09-11 | PACSA, | 96183.78
PROYECTO DE ADECUACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN EL GASCO | COTA CERO, SLP | 15754.2 |  |  |  | 2016-07-21 | 669552.17 | ABIERTO | 2016-11-24 | 3 MESES |  | CITELUM IBERICA, S.A. | 423618.63
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE FLORIDABLANCA | D. JULIÁN DELGADO AYMAT | 14520 |  |  |  | 2016-07-22 | 194998.82 | ABIERTO | 2016-12-02 | 3 MESES |  | KEBIRA SOLUCIONES INTEGRALES, | 194998.82
PARQUE ARROYO VALERO | D. MAURO DONCEL MARCHÁN | 18486.38 |  |  |  | 2016-07-12 | 250000 | ABIERTO | 2016-12-07 | 3 MESES |  | TALHER, | 250000
ASFALTADO DE LAS CALLES JESUSA LARA, JUAN VAN HALEN Y PROFESOR ALONSO PARRA | LABAMA INGENIERIA, S.L. | 2722.5 |  |  |  | 2016-10-10 | 60409.89
PISTA ATLETISMO MUNICIPAL 200M. AL AIRE LIBRE AVDA. DEHESA | D. ANGEL HERNÁNDEZ PANDO | 14407.47 |  |  |  | 2016-11-08 | 345698.5 | ABIERTO |  | 5 MESES
ASFALTADO CALLES JESUSA LARA, JUAN VAN HALEN Y PROFESOR ALONSO PARRA | D. ANTONIO GARRIDO VILLA | 1524.6 |  |  |  | 2016-11-29 | 60409.89 |  |  | 1 MES
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE TRES EDIFICIOS MUNICIPALES | D. LUIS DÁVILA DEL CERRO | 6261.75 |  |  |  | 2016-11-08 | 60292.5 | Contrato menor | 2016-12-05 | 3 MESES |  | R29, S.L. | 54900.87
SOTERRAMIENTO DE CONDUCCIONES AÉREAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA URB. EL GASCO | COTA CERO SLP | 8976.84 |  |  |  | 2016-11-29 | 199149.33 | Proced. Negociado | 2017-01-30 | 3 MESES |  | CITELUM IBERICA, S.A. | 187536.31
ACONDICIONAMIENTO "JARDINES PÁRROCO FRANCISCO OYAMBURU" | D. IGNACIO RODRIGUEZ URGEL | 6413 |  |  |  | 2016-11-25 | 60489.23 | Contrato menor | 2016-12-15 | 3 MESES |  | PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. | 55414.19
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | D. IGNACIO RODRIGUEZ URGEL |  |  | 12320.58 |  | 2016-11-02 | 246.109.58 |  |  | 3 MESES